Тульская область

Муниципальное образование Юго-Восточное Суворовского района

Администрация

Постановление

от 04 декабря 2014 г. № 260

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 46 Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (приложение).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Суворовский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации муниципального

образования Юго-Восточное

Суворовского района	                                 Е.Г. Шомполова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского

района от 04.12.2014 № 260

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, а также контроля за ходом их реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

2.1. муниципальные программы муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

2.2. подпрограмма муниципальной программы – взаимосвязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

2.3. ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

2.4. ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района (ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие исполнителей и участников муниципальной программы);

2.5. участник муниципальных программ – муниципальные казённые, автономные, бюджетные учреждения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся исполнителями.

3. Муниципальные программы включают в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем и участниками муниципальных программ, и утверждается постановлением администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

4. Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка.

Раздел 2. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

2. Срок реализации муниципальных программ определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

3. Муниципальные программы содержат:

3.1. паспорт муниципальной программы по форме, согласно приложению к настоящему порядку;

3.2. характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

3.3. приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

3.4. прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

3.5. сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

3.6. перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных

проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются распоряжением администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района (далее – методические рекомендации);

3.7. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

3.8. перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

3.9. информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения, а также при наличии средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программ, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, а также по годам реализации муниципальной программы);

3.10. описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

3.11. методику оценки эффективности муниципальной программы;

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

3.12. прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

3.13. обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

3.14. объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

1) определяются на основе данных статистического наблюдения;

2) устанавливаются действующим законодательством.

6. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, она также содержит:

6.1. обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации по муниципальному образованию;

6.2. объем расходов бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района  на реализацию соответствующих муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы при условии наличия подтверждения муниципальным нормативным правовым актом об утверждении соответствующих мероприятий муниципальной программы.

7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

Раздел 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

2. Перечень муниципальных программ содержит:

2.1. наименования муниципальных программ;

2.2. наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

2.3. основные направления реализации муниципальных программ.

3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется администрацией муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района месячный срок со дня принятия распоряжения о разработке муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 15 сентября текущего финансового года.

4. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на проверку должностным лицам администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющим внутренний финансовый контроль, прокуратуру, Ревизионную комиссию муниципального образования Суворовский район и размещается в сети Интернет для проведения оценки и экспертизы.

Должностные лица администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющим внутренний финансовый контроль производит оценку проекта муниципальной программы на предмет объемов финансирования муниципальной программы, софинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджетов сельских поселений муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района с учетом их бюджетной обеспеченности после выравнивания.

Уровень софинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета сельских поселений муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района рассчитывается по следующей формуле:

У - уровень софинансирования из бюджетаi-го муниципального i-го образования;

БО - бюджетная обеспеченность i-го муниципального образования после i выравнивания;

К - корректирующий коэффициент.

При этом применяются следующие условия:

для сельских поселений муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, бюджетная обеспеченность которых после выравнивания превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания в решении о бюджете муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на очередной финансовый год и плановый период, уровень софинансирования устанавливается в размере 50 процентов;

корректирующий коэффициент устанавливается по группам сельских поселений в зависимости от бюджетной обеспеченности и составляет:

для I группы городских и сельских поселений с бюджетной обеспеченностью от 0 до 0,59

включительно К = 4;

дляII группы городских и сельских поселений с бюджетной обеспеченностью от 0,6 до 0,79 включительно К = 1,33;

для III группы городских и сельских поселений с бюджетной обеспеченностью от 0,8 до 0,99 включительно К = 1,0.

Уровень софинансирования из бюджета сельских поселений, рассчитанный по указанной формуле с учетом корректирующих коэффициентов, применяется для вновь формируемых муниципальных программ.

Муниципальной программой может быть установлен иной порядок софинансирования мероприятий из местных бюджетов.

При наличии в муниципальной программе финансирования из бюджетов  сельских поселений, внебюджетных источников к проекту муниципальной программы прилагаются соответствующие проекты соглашений (договоров) о намерениях между ответственным исполнителем и организациями, сельскими поселениями, подтверждающими финансирование муниципальной программы.

Условия предоставления субсидий бюджетам сельских поселений на реализацию аналогичных муниципальных программ из средств бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

Условия и критерии отбора объектов капитального строительства для включения в муниципальную программу определяются ответственным исполнителем соответствующей муниципальной программы.

К проекту муниципальной программы прилагается финансово-экономическое обоснование. Ответственный исполнитель может представить результаты независимой экспертизы проекта муниципальной целевой программы. В случаях, предусмотренных законодательством, к проекту муниципальной целевой программы должно быть приложено заключение государственной экологической экспертизы.

5. При наличии заключений, содержащих замечания к проекту муниципальной программы муниципальный заказчик осуществляет доработку проекта муниципальной программы в соответствии с заключениями в десятидневный срок и повторно представляет его на согласование в соответствующие органы.

6. Проект муниципальной программы, предполагаемый к финансированию из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, начиная с очередного финансового года, должен быть разработан и представлен ответственным исполнителем на рассмотрение в администрацию не позднее 10 октября текущего года.

7. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с должностным лицом администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющим внутренний финансовый контроль не позднее 15 октября текущего года.

Раздел 5. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем), ответственным за реализацию муниципальной программы.

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в случаях:

признания оценки результатов реализации муниципальной программы удовлетворительной с обязательным устранением выявленных замечаний и несоответствий;

сокращений объемов финансирования по действующим муниципальным программам;

перераспределения полномочий в рамках муниципальных программ между структурными подразделениями администрации; иных случаях по решению администрации.

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель подготавливает проект постановления администрации о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу.

Досрочное прекращение муниципальной программы возможно в случаях:

признания оценки результатов реализации муниципальной программы неудовлетворительной;

сокращения объемов финансирования по действующим муниципальным программам;

перераспределения полномочий в рамках муниципальных программ между структурными подразделениями администрации; иных случаях по решению администрации.

5.6. В случае выявления необходимости досрочного прекращения муниципальной программы ответственный исполнитель:

подготавливает проект постановления администрации о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

разрабатывает мероприятия по завершению выполнения либо расторжению всех заключенных в рамках реализации муниципальной программы договоров (контрактов).

По итогам реализации муниципальной программы, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственный исполнитель подготавливает и представляет должностным лицам администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющим внутренний финансовый контроль итоговый отчет о ходе ее реализации не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг муниципальной программы и ежегодная оценка эффекта реализации муниципальной программы.

Мониторинг муниципальной программы осуществляют ответственный исполнители и соисполнители муниципальной программы.

5.10. По результатам проводимого мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет на оценку должностным лицам администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющим внутренний финансовый контроль отчеты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего года и за отчетный год.

Ежеквартальный отчет по результатам мониторинга реализации муниципальных программ представляется должностным лицам администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющим внутренний финансовый контроль не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежегодный отчет по результатам мониторинга реализации муниципальных программ представляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Квартальный отчет по результатам мониторинга реализации муниципальных целевых программ структура которого определена в приложении 10 к настоящему Порядку, предполагает определение ответственным исполнителем фактически достигнутых значений для показателей непосредственного результата, а также для тех показателей конечного результата, по которым имеются соответствующие квартальные плановые значения.

Ежегодный отчет по результатам мониторинга реализации муниципальной программы, структура которого определена в приложении 11 к настоящему Порядку, предполагает определение ответственным исполнителем фактически достигнутых значений для показателей непосредственного результата и показателей конечного результата.

В ежегодном отчете представляется дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей муниципальной программы ответственным исполнителем приводятся факторы, повлиявшие на не достижение плановых значений показателей.

5.15. Должностные лица администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющие внутренний финансовый контроль проводят оценку реализации муниципальной программы на основании представленных ответственным исполнителем отчетов о реализации муниципальной программы:

по итогам квартальных отчетов о ходе реализации муниципальной программы проводится оценка результативности реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой проведения оценки результативности реализации муниципальной программы (по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку);

по итогам ежегодных отчетов о ходе реализации муниципальной программы проводится общая оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы (по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку).

По итогам ежегодной общей оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы должностные лица администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляющие внутренний финансовый контроль подготавливают и представляют сводный аналитический отчет.

5.16. На основании сводных аналитических отчетов администрация принимает соответствующее решение о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) |  |
| Цель (цели) муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

________________

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Бюджета МО Юго-Восточное Суворовского района | Бюджета городских и сельских поселений МО Юго-Восточное Суворовского района | Внебюджетных источников |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Перечень объектов капитального строительства муниципальной программы

| Наименование и место нахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость | Остаток на 1 января года начала реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало строительства | Окончание строительства |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Финансовые показатели указываются в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации, и сопоставимых пенах года начала реализации программы.

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального образования

| Направление мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Основный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель (цели) подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя на день назначения действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Паспорт показателя

______________________________

(наименование)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  |
| --- | --- |
| 1. Номер паспорта показателя |  |
| 2 Наименование показателя |  |
| 3 Единица измерения |  |
| 4 Тип показателя 1 |  |
| 5 Порядок формирования показателя 2 |  |
| 6 Описание системы мониторинга показателя |  |

1. Указывается тип показателя: показатель непосредственного результата или показатель конечного результата.

2. Приводится порядок формирования показателя с указанием конкретных методов и (или) формул расчета значения показателя, а также используемых общепринятых статистических показателей (базовые показатели). При описании формул используются буквенные обозначения базовых показателей. При наличии утвержденной методики расчета показателя она приводится в приложении к паспорту показателя.

Таблица «Описание используемых базовых показателей» заполняется в случае применения при расчете значений показателей результативности и эффективности программы методик и формул с использованием базовых показателей.

Описание используемых базовых показателей

| Наименование базового показателя | Единица измерения | Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя | Источник информации (4) | Метод сбора информации (5) | Объект и единица наблюдения (6) | Охват единиц совокупности (7) | Периодичность формирования значений(8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. При необходимости указать порядок расчета базового показателя.

4. Указать индекс метода сбора информации: 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 -административная информация; 8 - прочие (указать).

5. Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др., которые являются объектом мониторинга.

6. 1 - сплошное наблюдение; 2 - выборочное наблюдение.

Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам: |
| Финансовые ресурсы, |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Юго-Восточное Суворовского р-на |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Перечень муниципальных программ муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

___________________

Приложение 10

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Структура квартального отчета о реализации муниципальной программы

Отчет о результативности реализации муниципальной программы

(наименование)

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес 1 | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя на отчетную дату | Фактическое значение показателя на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1. Вес определяется ответственным исполнителем муниципальной программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

2. В графе 5 проставляются плановые значения показателей отчетного периода с начала года, в графе 6 - фактические значения показателей на дату, следующую за отчетным периодом.

При распределении значений весов показатели, не имеющие планового или фактического значений, не учитываются.

Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Структура годового отчета о реализации муниципальной программы

1. Отчет о результативности реализации муниципальной целевой программы

__________________________

(наименование программы)

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес 1 | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной целевой программы | Плановое значение показателя 20_ г.2 | Фактическое значение показателя 20_ г.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1.Вес определяется государственным заказчиком муниципальной программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

2.Если фактическое (плановое) значение показателя муниципальной программы не может быть определено на конец 20__года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

2. Дополнительная информация о реализации муниципальной программы

(наименование программы)

| Наименование критерия | Значение | Порядок расчета/определения значения критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. Относительный размер целевой группы, охваченной мероприятиями муниципальной программы 1 - |  |  |
| 2. Наличие межведомственной рабочей группы |  |  |
| 3. Своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы 2 |  |  |
| 4. Доля инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы 3 |  |  |
| 5. Наличие финансирования муниципальной программы из федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников 4 |  |  |
| 6. Наличие бюджетного и (или) социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году |  |  |

Примечания:

1. Относительный размер целевой группы (определенных групп населения, хозяйствующих субъектов и т.п.), охваченной мероприятиями муниципальной программы, определяется по формуле:

R -относительный размер целевой группы;

Коцп - размер целевой группы, охваченной мероприятиями муниципальной программы;

Кобщ- общий размер целевой группы в Суворовском районе. Целевой группой муниципальной программы могут являться:

а) определенные социальные группы населения;

б) хозяйствующие субъекты;

в) территории (в случаях, когда мероприятия муниципальной программы носят выборочный территориальный характер).

Для муниципальных программ, имеющих мероприятия, направленные на решение проблем различных целевых групп, расчет размера целевой группы в целом по программе проводится следующим образом:

а) осуществляется расчет размера каждой конкретной целевой группы по соответствующим направлениям программных мероприятий;

б) для определения размера целевой группы для программы в целом производится расчет среднего значения по полученным значениям конкретных целевых групп.

2. Своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы определяется отношением мероприятий, выполненных в срок, к общему количеству мероприятий, планируемых к выполнению за отчетный период с 20 по 20 (в процентах).

В подтверждение к отчету прилагается перечень мероприятий по форме:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

3.Доля инвестиционных расходов в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы определяется в процентах за отчетный период.

Инвестиционные расходы - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования и другие затраты.

4.Наличие финансирования муниципальной программы из федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников за отчетный период.

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по

формулам:

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение  показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по

формуле:

- индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

-объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

- индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) ();

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже. Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности. Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

________________